Отлично — делаю конкретную, прикладную стратегию под производство и розничную продажу булочек «Булочки у Мамочки»: набор каналов найма, план онбординга и обучения, механики удержания, KPI, шаблоны объявлений и пошаговый 30/90/180-дневный план пилота. Всё по делу — можно сразу запускать.

# 1. Цель стратегии

Создать стабильный пул сотрудников для производства и розницы (пекари, формовщики, упаковщики, продавцы-кассиры, курьеры/кладовщики), снизить текучесть и загрузить смены на 95% в течение 3 месяцев; выстроить репутацию бренда-работодателя в локальном сообществе.

# 2. Ключевые целевые роли и требования

- Пекарь / кондитер — опыт желателен, готовность к ночным/ранним сменам, знание рецептур и работы духовых/оп. печей.

- Линейный производственный персонал (формовщик, упаковщик) — неквалифицированная работа, краткое обучение на месте.

- Мастер смены / технолог — опыт в пищевом производстве, контроль качества, HACCP-базовые знания.

- Продавец-кассир (точки продаж) — вежливость, навыки продаж и upsell (кофе+булочка).

- Курьер / кладовщик — права/опыт (если доставка своим автопарком), аккуратность.

- Уборщик / работник по вспом. задачам — гибкие часы, поддержка производства/торговли.

# 3. Привлечение: каналы и конкретные действия

- Локальный маркетинг и бренд работодателя

  - Видеосерия «День булочника» (30–60 с): изготовление, запахи, команда → размещение в Instagram/TikTok и в магазине (экран у кассы).

  - Coffe+Булочка offer для сотрудников (скидка 50%): показать заботу и сделать perk ощутимым.

  - Вывеска «Приём на работу — оплата сразу» у магазинов/пекарни + QR на форму заявки.

- Партнёрства

  - Кулинарные школы/профучилища — договор о стажировках/аппрентисшипах (платная практика).

  - Центр занятости, местные НКО (молодёжь, повторное трудоустройство).

  - Взаимодействие с рядом расположенными предприятиями (сезонные обмены/временные сотрудники).

- Онлайн-каналы

  - Простая мобильная заявка (Google Form + автоматический ответ).

  - Job-сайты + локальные Telegram/VK-чаты труда.

  - Таргетированная реклама (гео радиус 5–15 км) с фокусом на зарплату, график и “бонусы” (корп. питание, транспорт).

- Офлайн-активности

  - «День открытых дверей» — экскурсии по пекарне + мини-собеседования (walk-in hiring day).

  - Реферальная программа: 10–30% месячной з/п как бонус после 30/60 дней работы рекомендованного сотрудника.

- Адаптация для сезонности

  - Подготовить пул временных сотрудников через агентства/студентов; контракт на 1–3 месяца + оплата сверхуроков.

# 4. Отбор и быстрый найм (оперативные процедуры)

- Fast-hire workflow: заявка → короткий тест (вопросы по графику и доступности) → 15-минутное собеседование → пробная смена (4 ч) → оформление.

- Минимум бумажек: подготовьте пакет документов и помогайте заполнить на месте.

- Собеседование-скрипт (3 вопроса): почему выбрали сменный режим; есть ли опыт пищевого производства; готовы ли к работе в команде/ночные смены.

# 5. Онбординг (программа «первые 7 дней»)

- День 0: встреча, экскурсия, выдача формы, ввод по ТБ + подписка договора.

- День 1: базовое обучение технике безопасности, гигиене (HACCP вводный), знакомство с бадди (наставник).

- День 2–3: обучение на рабочей позиции с наставником, чек-лист освоенных операций.

- Неделя 1: оценка компетенций, обратная связь, решение мелких проблем.

- Месяц 1: мини-оценка и начисление первой части бонуса за “прошедший испытательный срок”.

# 6. Обучение и карьерные треки

- Модули (микро-курсы, 1–4 ч): ОТ и гигиена, базовые рецептуры и формовка, управление печью, упаковка и маркировка, обслуживание кассы и upsell-скрипт для продавцов.

- Карьерные треки: Линейный оператор → Старший оператор → Мастер смены → Технолог/менеджер розницы. Обязать условия повышения (выполнение тестов, KPI, стаж).

# 7. Удержание: компенсации, нематериальные бенефиты и культура

- Прозрачная зарплата + бонусы

  - Фикс + ежемесячная премия за KPI (качество, пунктуальность, производительность).

  - Поддержка ночных смен: надбавки + бесплатный горячий напиток/булочка.

- Гибкий график

  - Возможность обмена смен, частичная занятость (подходит студентам и родителям).

  - Мини-смены (4–6 ч) для дополнительных заработков.

- Комфорт на месте

  - Комната отдыха, горячая/холодная вода, микроволновка; парковка/подвезение для смен.

  - Ежемесячные тим-мероприятия (1–2 часа) — награда за лучший бригадный результат.

- Признание

  - Награды «Лучший пекарь месяца», сертификаты, публикация истории сотрудника в соцсетях бренда.

- Забота о здоровье

  - Бесплатные скрининги/медосмотры 1×год; поддержка при болезни.

# 8. Операционные и инженерные улучшения (повышают удержание)

- Инвестиции в эргономику рабочих мест (высота столешницы, коврики), уменьшение шума и пыли.

- Автоматизация рутинных задач (частичная) — сокращение утомительного ручного труда.

- Оптимизация графиков для равномерной загрузки и сокращения овертайма.

# 9. Цифровые инструменты (лёгкий стек)

- Google Forms → Google Sheets как быстрый ATS.

- Таблицы графика смен / WhenIWork / Humanity (если бюджет есть).

- Простая HR-анкетка и ежеквартальный опрос удовлетворённости (Google Forms).

# 10. KPI: что и как мерить (рекомендуемые метрики)

- Time-to-hire (среднее дни) — цель: снизить на 30% в 3 мес.

- Cost-per-hire (расходы / нанятые).

- Retention 30/90/180 дней (% сотрудников, оставшихся).

- Текучесть за 12 месяцев (%).

- Вакантность (дни с незакрытой позицией).

- % бракованных изделий / смену (качество).

- Absenteeism rate (прогулы).

- Engagement score (опрос) — цель >70%.

# 11. Бюджет — ориентир (процент от месячного ФОТ)

Для пилота (3 мес) рекомендуем выделить 10–20% месячного ФОТ:

- 30% — рекрутинг (видео, реклама, walk-in days, реферальные бонусы).

- 30% — повышение условий (транспорт, питание, надбавки).

- 25% — обучение и наставники.

- 15% — цифровые инструменты и прочее.

# 12. 30/90/180-дневный план (пошагово)

Первый 30 дней (пилот)

- HR-аудит: текущие вакансии и причины ухода.

- Настроить мобильную форму заявки + объявить работу в точках.

- Провести 2 walk-in hiring days.

- Запустить реферальку и компенсировать проезд + питание.

30–90 дней

- Внедрить онбординг и наставничество.

- Начать модульное обучение.

- Оценить KPI: время найма, retention 30 дней.

- Корректировать рекламные каналы.

90–180 дней

- Масштабировать успешные практики на другие магазины/пекарни.

- Ввести треки развития и первые повышения.

- Подготовить долгосрочные партнерства с училищами.

# 13. Риски и контрмеры

- Нехватка квалифицированных пекарей — учить собственных (аппрентисшип).

- Высокая текучесть в первые 3 мес — усилить онбординг и реферальный бонус.

- Сильная конкуренция по зарплате — диференцировать условия (гибкий график, perks, бренд).

# 14. Шаблоны (можно копировать и размещать)

Короткое объявление (работник линии / упаковщик)

Булочки у Мамочки — приглашает на производство!
График: смены 8/10 часов, стабильная оплата, корпоративное питание.
Обучение бесплатно, возможность карьерного роста.
Заполните заявку → QR / ссылка или приходите на адрес: ___ (walk-in: Пн, Ср 10:00–14:00).

Объявление (пекарь)

Требуется пекарь (знание теста и печей приветствуется).
Гарантированная оплата, надбавки за ночные смены, премии за качество.
Стажировка с оплатой, карьерный рост до мастера смены.

Скрипт бадди для первых 3 дней

- Приветствие, показать рабочее место; 2. Показать технику безопасности; 3. Показать 3 ключевые операции; 4. Дать маленькое задание; 5. Обратная связь в конце смены.

# 15. Таблица-шаблон для HR-дашборда (описание в предпочитаемой структуре)

Описание таблицы: служит для ежедневного контроля найма, статуса вакансий, эффективности каналов и ключевых HR-метрик. Помогает быстро видеть узкие места и корректировать привлечение.

Содержание: список открытых и закрытых вакансий, источник кандидатов, количество заявок, статус собеседований, время закрытия, расходы на найм, retention 30/90 дней.

Структура столбцов (пример; использовать CSV/Excel):
| ID вакансии | Должность | Локация/точка | Кол-во позиций | Дата открытия | Источник (реф/портал/walk-in) | Кол-во заявок | Пройдено собеседований | Принято | Time-to-Hire (дн) | Cost-per-hire | Статус | Ответственный | Комментарии |
(Заполнять ежедневно; фильтр по точке/должности; рассчитывать агрегаты: среднее TtH, стоимость, retention).

# 16. Быстрые тексты для соцсетей / сторис

- «Ищем добрую команду! Хотите работать там, где пахнет свежими булочками? Приходите на walk-in в субботу 10:00–14:00 — испытание и решение на месте.»

- Видео: «3 причины работать у нас» — стабильная зарплата, горячая еда, команда.

# 17. Метрики успеха в первые 3 месяца (предлагаемые цели)

- Закрыть 80–95% вакансий линий и розницы.

- Retention 30 дней ≥ 85%.

- Уменьшить время найма на 30%.

- Engagement score > 65% (опрос через Google Form).